REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

__________

ANNEXO 6

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Termos de Referência para a elaboração e implementação da Estratégia de Mobilização de Recursos

# Contextualização

No quadro da implementação do Programa Compreensivo de Desenvolvimento Agrário em África (CAADP), adoptado pela União Africana (UA) em 2003, o Governo de Moçambique (GdM) assinou a 9 de Dezembro de 2011 o Pacto do Programa Compreensivo para o Desenvolvimento do Sector Agrário (PCAADP) e estabeleceu como instrumento de implementação o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA: 2011 – 2020).

Para a operacionalização do PEDSA, o Governo em coordenação com outros actores de desenvolvimento do sector agrário, elaborou o Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário (PNISA: 2013 – 2017). A visão do PEDSA para o sector agrário a médio e longo prazos, é de desenvolver “um sector agrário próspero, competitivo, equitativo e sustentável” cujo objectivo fundamental é “...contribuir para a segurança alimentar, a renda e rentabilidade dos produtores agrários e aumento da produção agrária orientada para o mercado, de forma rápida, competitiva e sustentável”.

O PNISA é um instrumento central para atrair investimentos para a agricultura, pescas e pecuária, investigação e extensão agrária e de tecnologias simples de processamento, conservação dos alimentos e o comércio da produção nacional dentro do país e com os países membros da SADC, da UA e do mundo.

O PNISA está estruturado em cinco componentes: 1.Produção e Produtividade, 2.Acesso ao mercado, 3. Segurança alimentar e nutricional, 4.Recursos Naturais e 5.Reforma e Fortalecimento Institucional. Estas componentes subdividem-se em 21 programas.

Passados cinco anos de sua implementação, o MASA conduziu uma avaliação para aferir o grau de implementação. Os resultados do estudo indicam que o plano iniciou e terminou com um défice financeiro estimado em 85%. Os parceriros que, de certa forma, honraram com os seus compromissos de apoiar o PNISA, desembolsaram somente cerca de 38% do valor total inicialmente planificado.

Embora o PNISA (2013 – 2017) tenha sido concebido como um instrumento central para  a mobilização de investimentos para acções do Sector Agrário, o relatório de avaliação indica que um dos motivos principais que também terá contribuido para o insucesso deste plano se deveu a ausência de uma estratégia clara de mobilização de recursos financeiros a nivel do MASA. Exemplo disso é a ausência de um mecanismo eficaz e eficiente de prospecção e angariação de recursos financeiros dentro da instituição que facilite a articulação permanente entre a instituição e os potenciais financiadores.

Com vista a inverter este cenário, o relatório de avaliação do PNISA (2013-2017, Nov., 2017)),  Plano de Acção para a extensão do PNISA (Maio de 2018) recomenda ao MASA a articular com os diferentes actores do sector agrário com vista a elaborarem e implementação de uma estratégia operativa para a mobilização de fundos, para o período de extensão do PNISA (2018-2019). Esta estratégia também servirá de base  para suportar a elaboração do PEDSA II (2020 - 2030) e  PNISA II  (2020 - 2024). Neste contexto, urge fazer-se a contratação de serviços de consultoria para a concepção de uma estratégia para a mobilização de fundos para a extensão do PNISA (2018 – 2019).

- Objectivo Geral

O presente documento tem por objectivo produzir os termos de referência para contratação de serviços de consultoria para a elaboração da estratégia de mobilização de fundos para o período da extensão do PNISA (2018 – 2019).

III. Objectivos Especificos:

- Identificar e propor ao MASA mecanismos funcionais de a mobilização de fundos, incluindo as necessidades de reorganização da instituição. Identificar os mecanismos de articulação entre o MASA e potenciais financiadores de projectos in the agricultural sector, dentro e fora do País;

2.	Mapear os potencias financiadores e doadores do sector agrário existentes a nivel local e internacional. This should include compiling the country/agricultural sector strategies of the major development partners, which can clarify the relative disposition to provide funding support for the agricultural sector;

3. Mapear as janelas de financiamento existentes para os diversos programas do PNISA, com enfoque with its priority programs.  para a especificidade das cadeias de valor;

4. Estabelecer um action plan e monitoria para support o processo de mobilização de recursos/fundos.

# IV. Perfil do Trabalho

A  presente estratégia deverá definir uma abordagem coordenada para mobilização de recursos  convista a  implementação dos programas/projectos do PNISA.

# V. Resultados Esperados

Espera-se que o consultor, trabalhe com a equipa tecnica do MASA, forneça os seguintes resultados:

- Proposta de reorganização interna dentro do MASA em relação ao seu mecanismo de funcionamento para dinamizar o processo de angariação de recursos para o sector agrario; Entende-se que, se o MASA realizar uma avaliação organizacional mais ampla das suas funções, ele deverá integrar as funções de mobilização de recursos para o sector agrario.

- Identificados os mecanismos de articulação entre o MASA e potenciais financiadores de programs and projectos dentro e fora do País;

- Mapeados os potencias financiadores e doadores do sector agrário existentes a nivel local e internacional.

- Mapeado as janelas de financiamento existentes para os diversos programas do PNISA, com enfoque para as cincos áreas de resultado and 21 programs.

- Estabelecido um plano de acção que será monitorada periodicamente para acompanhar o processso de mobilização de recursos/fundos.

# VI. Cronograma de actividades

O consultor deverá trabalhar num período de 40 dias apartir do dia 1 de Julho de 2018 ate meados de Setembro  de 2018, num periodo estimado de 45 dias.

VII. Plano de Gestão

O Consultor reportará ao chefe da equipa de coordenação do PNISA e este irá estabelecer a ligação com ambos ponto focal do PNISA no MASA  e a Direccção de Planificação e Cooperação Internacional (DPCI), Na companhia do ponto focal do Ministério de Economia e Finanças. É necessário  que o MASA estabeleça um grupo de trabalho para ajudar nessa actividade, para garantir que o trabalho se baseie em experiências e informações relevantes, para o apoio na mobilização de fundos para preencher o defice de financiamento do PNISA, conforme delineado no Plano de Acção (Maio de 2018 ).

VIII. Coordenação

Pretende-se que este processo seja transparente e envolva ao máximo todos os actores do sector agrário. Assim, o consultor irá trabalhar em estreita colaboração com a equipe técnica multi-sectorial do PNISA, composta por quadros  de instiuições públicas cujos mandatos concorrem para o desenvolvimento do sector agrário, designadamente: MITADER, MOPHRI, MIMAIP e MIC, assim como o sector privado, sociedade civil, parceiros de cooperação, academia e grupos de produtores.  This working group should also assign technical officers to work with the consultant, especially to help establish clear priorities for resource mobilization (both technical assistance and financing). Esse grupo de trabalho também deve alocar técnicos para trabalhar com o consultor, especialmente para ajudar a estabelecer prioridades claras para a mobilização de recursos (assistência técnica e financiamento).

IX. Perfil requerido  do Consultor:

- Experiência comprovada em Mobilização de Recursos e Captação de Recursos financeiros.

- Conhecimento profundo do sector ágrario em Moçambique.

- Possuir no minimo o grau minimo de mestrado numa das seguintes áreas: agronomia, politicas agrárias, desenvolvimento, economia agrária ou economia.

- Experiência comprovada na condução de pesquisas no ambito de mobilização de fundos e / ou pesquisa de mercado.

- Experiência em trabalhar com doadores, especialmente doadores institucionais, corporações, trusts e fundações locais e internacionais.

- Experiência em planificação orçamental, desenvolvimento de estratégias de mobilização de recursos e implementação de estratégias de mobilização de recursos.

- Experiencia comprovada em trabalhos com os doadores e financiadores.

- Habilidades e experiência demonstradas na elaboração de relatórios.

- Habilidades organizacionais impecáveis ​​– gestão  de projetos, planificação operacional, monitoria  e avaliação.

- Experiência de desenvolvimento e suporte de equipes e a capacidade de liderar e motivar.

- Conhecimento aprofundado das questões de desenvolvimento internacional.

- Excelentes habilidades inter-pessoais, de comunicação e apresentação.

- Fluência em inglês e Portugues escrito e falado pode constituir uma vantagem.

.